石台县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年二季度县级一般公共预算执行情况

一、2022年二季度县级一般公共预算执行情况表

单位：万元

| 类级科目代码 | 类级科目名称 | 县级一般公共预算安排数 | 县级一般公共 预算执行数 | 预算执行进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 一般公共服务支出 | 481.58 | 254.24 | 53.0% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.06 | 45.90 | 33.0% |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.95 | 7.59 | 48.0% |
| 213 | 农林水支出 | 3.60 | 1.80 | 50.0% |
| 221 | 住房保障支出 | 41.38 | 20.96 | 51..0% |
| 合计 |  | 681.57 | 330.50 | 48.5% |

二、2022年二季度县级一般公共预算执行情况说明

石台县人民代表大会常务委员会办公室2022年县级一般公共预算安排数为681.57万元,截至二季度末，县级一般公共预算执行数为330.5万元,预算执行进度为48.5%，预算执行进度低序时进度1.5%，主要原因是受疫情影响，部分培训、调研未能如期开展，导致支出进度慢于序时进度。